План мероприятий («Дорожная карта») МБОУ «Лицей» по реализации проекта «Класс психолого-педагогической направленности» в 2021-2022 учебном

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**МБОУ «Лицей»**

**по реализации проекта «Класс психолого-педагогической направленности» в 2021-2022 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | *Мероприятие* | *Срок реализации* | *Результат* |
| 1 | Изучение нормативной документации | Февраль 2021 г. | 1)Изучены методические рекомендации для общеобразовательных организаций по открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования (Письмо Министерства Просвещения РФ от 30 марта 2021 г. N ВБ-511/082) Определены перспективы развития проекта «Педагогический класс» на базе СОШ №53) Изучены и подготовлены материалы для создания дорожной карты, концепции развития «Педагогического класса»  |
| 2 | Мониторинг социального заказа в МБОУ «СОШ № 5» на выявление востребованности профессий в сфере педагогических профессий | До 20 марта 2021 г. | Проведено анкетирование родителей на выявление востребованности профессий в сфере педагогических профессий*.*Результат анкетирования: около 20% респондентов отметили востребованность педагогических профессий на рынке труда и перспективность открытия педагогического класса на базе школыПроведены общественные обсуждения (на собраниях с родителями, собрании коллектива, опрос обучающихся) |
| 3 | Мониторинг материально-технической базы, программного обеспечения и кадрового потенциала в системе среднего общего и дополнительного образования. | До 30 марта 2021 г. | Проведена инвентаризация материально-технических и кадровых ресурсов в системе среднего общего и дополнительного образования  |
| 4 | Разработка концепции развития «Педагогического класса» | До 30 апреля 2021 г. |  Разработана концепция развития «Педагогического класса»  |
| 5 | Составление учебного плана для реализации профильного направления «педагогический класс»  | До 30.06.2021 | 1) Внесены изменений в учебный план старшей школы (подготовка проекта)2) Разработана основная образовательная программа СОО на 2021/2022-2022/2023 уч.годы |
| 6 | Разработка и утверждение рабочих программ по определенным направлениям реализации проекта | До 31 августа 2021 |  Составлены рабочие программы элективного курса «Индивидуальный проект», программы внеурочной деятельности «Основы возрастной психологии», «Школа лидера», «Проба пера», «Смешанные коммуникации» |
| 8 | Рассмотрение на заседании управляющего совета:- об утверждении дорожной карты по реализации проекта «Педагогический класс»;- об утверждении Концепции развития «Педагогический класс»;-об утверждении положения о функционировании «Педагогического класса»;- об утверждении рабочих программ в условияхреализации проекта «Педагогический класс»  | До 30 мая 2021 года | Рассмотрены вопросы:-  об утверждении дорожной карты и концепции развития «Педагогического класса»;-  об утверждении положения о функционировании «Педагогического класса»;-  об утверждении рабочих программ в условиях реализации проекта «Педагогический класс» |
| 9 | Разработка календарно-тематического планирования | До 31 августа 2021 г. | Утверждено календарно-тематическое планирование по направлениям обучения с учетом занятий, проводимых партнерами проекта. |
| 10 | Освещение внедрения проекта «Педагогический класс» в СМИ, на официальном сайте, в социальных сетях | На протяжении реализации проекта | Публикации в СМИ, на официальном сайте, в социальных сетях.Освещение мероприятий на телевидении. |
| 11 | Заключение договоров о сотрудничестве | До 31 августа 2021 года | Заключены и подписаны договоры о сотрудничестве с социальными партнерами:1)      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет    им. А. И. Герцена» (Договор №130-С от 31.03.2021)2)      Общество с ограниченной ответственностью «Международный Союз Молодежи» (Соглашение о сотрудничестве №01 от 10.02.2021)3)      ЦРР д/с «Сказка» МБОУ «СОШ №5» по соглашению с Академией «Просвещение» включена в реестр базовых школ РГПУ им. А.И. Герцена В марте и мае состоялись установочные встречи с представителями Академии «Просвещение», в результате которых была определена стратегия сотрудничества в направлении «Школа – вуз – Академия», была разработана слайд-визитка школы для размещения информации о базовых школах на официальном сайте Академии «Просвещение»  |
| 12 | Формирование графика проведения занятий с представителями партнеров  | Ежемесячно, до последнего числа текущего месяца. | Составлены планы и примерные графики работы по сотрудничеству с социальными партнерами проекта |
| 13 | Комплектование «Педагогического класса» | До 30 августа 2021 г. | Сформирована группа «Педагогического класса» |
| 14 | Реализация учебных занятий в соответствии с учебным планом | В течение  учебного года | Составлено расписание проведения занятийПроведение уроков в соответствии с расписанием |
| 15 | Реализация программы элективного курса «Индивидуальный проект» | В течение  учебного года | Проведение учебных занятий по реализации курса  согласно утвержденному расписанию |
| 16 | Реализация программ внеурочной деятельности «Основы возрастной психологии», «Школа лидера», «Проба пера», «Смешанные коммуникации» | В течение  учебного года | Проведение учебных занятий по реализации курсов согласно утвержденному расписанию |
| 17 | Реализация профориентационных мероприятий в рамках сотрудничества с социальными партнерами | В течение  учебного года | Проведение профориентационных мероприятий согласно плану работы с социальными партнерами |
| 18 | Реализация плана довузовской подготовки | В течение учебного года | Проведение мероприятий в рамках сотрудничества с Российским Тюменским государственным педагогическим  университетом им. А.И. Герцена |