**«Дорожная карта»**

**по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МКОУ «Усишинский лицей»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки реализации мероприятий в 2019 году |
| 1. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Локальные акты, приказ МКОУ «Усишинский лицей» | Апрель-май |
| 2. | Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра | Локальные акты МКОУ «Усишинский лицей», Приказ Минобрнауки республики | Апрель-май |
| 3. | Согласование проектов зонирования Центра | Локальные акты МКОУ «Усишинский лицей» | Апрель-май |
| 4. | Согласование перечня оборудования Центра | Локальные акты МКОУ «Усишинский лицей» Приказ Минобрнауки республики | Апрель-май |
| 5 | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов | Локальные акты муниципалитета, Распоряжение Правительства республики | май |
| 6. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной облает «Технология». «Математика и информатика». «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: | Мониторинг:   * формирование штатного расписания: * получения свидетельств о повышении квалификации: * отчет по программам переподготовки кадров. | Май-Июнь |

Утверждаю: Директор лицея Абдуллаев К.Р.